## Slide 1
SRCNN 图像超分辨率
Vitis HLS 加速器
ELEN90096 Hardware Accelerated Computing
项目进度汇报 · 2026年10月12日
团队成员：[成员A] [成员B] [成员C]
Kria KV260 · PYNQ · AXI DMA
Notes: Presenter: [成员A]
Suggested timing: 0:30
介绍项目目标与团队成员。
Source: 课程项目说明与 docs/spec.md v1.0

## Slide 2
算法与固定网络结构
输入已经 bicubic 上采样，网络只执行三层 SRCNN 推理
输入
1 × 255 × 255
Conv1 + ReLU
9×9 · 1→64
Conv2 + ReLU
1×1 · 64→32
Conv3
5×5 · 32→1
输出
1 × 255 × 255
层 | 输出通道 | 卷积核 | 每个输出的 MAC | 边界与激活
Conv1 | 64 | 9×9 | 81 | replicate radius 4，ReLU
Conv2 | 32 | 1×1 | 64 | 无 padding，ReLU
Conv3 | 1 | 5×5 | 800 | replicate radius 2，无激活
计算语义：cross-correlation；bias-first 可执行顺序；CHW 激活，OIHW 权重
ELEN90096 Project Update
02
Notes: Presenter: [成员A]
Suggested timing: 1:10
说明三层结构不可修改。强调 Conv3 没有 ReLU 或 clamp。
Source: docs/spec.md §§3–4

## Slide 3
每帧需要 5.22 亿次 MAC
Conv1 占总计算量 64.54%，Conv3 的单点归约最深
Chart: 
| Conv1 | Conv2 | Conv3
MAC / frame (million) | 337.0896 | 133.1712 | 52.02
8,129
权重与 bias 总参数
23.81 MiB
Conv1 + Conv2 中间特征图
32-bit 时无法整幅放入 BRAM
10.34 → 945
MAC/byte 理论下界
中间图落 DDR 与三层融合的对比
ELEN90096 Project Update
03
Notes: Presenter: [成员B]
Suggested timing: 1:15
解释规则计算、权重复用和层间流式化价值。流量是理论下界，不是 AXI 实测。
Source: results/workload-analysis-255x255.md

## Slide 4
目标硬件结构
计划采用层间 streaming，避免把 23.81 MiB 中间特征图写回 DDR
PS / PYNQ
buffer + cache
AXI DMA
MM ↔ Stream
Conv1
8-row buffer
MAC array
Conv2
1×1 channel
reduction
Conv3
4-row × 32ch
MAC array
Output
TLAST
算术层与结构层分离：定点规则不随 loop/port 调整而变化
第一轮 csynth 后用 schedule、dependency 和 memory-port 报告决定展开因子
line buffer 的最低 payload 为 34,680 个值；partition 后实际资源必须重新测量
DMA 路径还需要验证 TKEEP、TLAST、packing、cache flush/invalidate 和 timeout
架构状态：PLANNED · II、clock、DSP、BRAM、LUT 均为 NOT MEASURED
ELEN90096 Project Update
04
Notes: Presenter: [成员B]
Suggested timing: 1:30
解释目标数据路径。强调 HLS 结构仍需工具报告驱动，图中不包含测得的 II 或资源。
Source: plan.md P2.3；results/workload-analysis-255x255.md

## Slide 5
Golden Reference 已提交并冻结
正确性证据覆盖公式、布局、边界、浮点复现和独立 oracle
14 / 14
C++ 单元测试
5
冻结向量集
O0 = O3
float32 逐位一致
独立 Python oracle 直接按卷积公式计算，不复用 C++ 索引和布局代码
覆盖 impulse、sparse OIHW、signed/ReLU、边角像素、最小尺寸与可手算端到端用例
FNV-1a checksum、短读/多读、形状和布局错误都有明确门禁
锁定 -ffp-contract=off，并拒绝 fast-math，避免 FMA 或重排改变 Golden
课程提交 ZIP 的 SHA256 在本轮开发后保持不变
Golden 里程碑：2026-10-05 submitted
ELEN90096 Project Update
05
Notes: Presenter: [成员C]
Suggested timing: 1:20
说明 Golden 不只是能运行，还通过独立实现交叉验证。
Source: plan.md P1；tests/test_srcnn.cpp；tools/cross_validate_golden.py

## Slide 6
Mac 定点回归已完成
当前 Q24.8 是安全基线；正式权重与课程图像恢复后再冻结部署位宽
Chart: relative L2 (%)
| Conv1 | Conv2 | Conv3
Worst relative L2 (%) | 0.2756 | 0.35468 | 0.62282
0
五套向量的 saturation 事件
5 / 5
fixed-vs-float 回归通过
R=1 PSNR 仅作回归字段
随机权重输出可超过 300
不能把该 PSNR 当作图像质量
ELEN90096 Project Update
06
Notes: Presenter: [成员C]
Suggested timing: 1:20
柱图采用五套随机向量中每层最差 relative-L2。解释 Q24.8 仍是占位配置。
Source: results/p2_2a-fixed-random.md

## Slide 7
当前进度与证据边界
Mac 可验证数值正确性；真实 II、资源和板级性能仍依赖 x86 Vitis 与 KV260
阶段 | 状态 | 已有证据 | 下一门禁
P0a | BLOCKED | 尚无 csynth / export IP | x86 Vitis、part、clock
P0b / P0c | TODO | 尚无 bitstream / DMA 板测 | Vivado BD 与 KV260 时段
P1 | DONE | Golden、14/14、oracle、提交包 | 冻结，不再改动
P2.1 | DONE | dual-target、float bitwise、fixed smoke | 等待 Vitis C-sim
P2.2 | PARTIAL | 五向量误差与 saturation harness | 正式 weights 与课程图像
P2.3 | BLOCKED | 目标架构与配置已定义 | P0a schedule + P2.2b
P3 / P4 | TODO | workload 与汇报证据已开始整理 | overlay、benchmark、消融
未实测指标：latency · II · throughput · DSP/LUT/FF/BRAM · clock · timing closure
ELEN90096 Project Update
07
Notes: Presenter: [成员A]
Suggested timing: 1:10
明确汇报边界。不要用 host runtime 或理论值替代 FPGA 测量。
Source: plan.md 完成状态总览

## Slide 8
剩余任务与预期结果
10/06–10/09
工具链与正式数值门禁
完成 dummy P0a；恢复官方 assets，运行 P2.2b；保存首份 csynth schedule/resource。
10/09–10/13
目标 HLS 结构
实现 line buffer、PIPELINE、适度 UNROLL 和 DATAFLOW；用报告定位 II 与端口冲突。
10/13–10/17
Overlay 与板级测量
生成 bitstream；验证 DMA、cache、TLAST；测 kernel-only 与 end-to-end。
10/17–10/19
消融与 Final Report
至少三行消融；汇总 timing、资源、speedup、误差和限制。
预期：先交付可复现、可上板的中等优化设计；性能数字由实际工具与板测决定
Q&A
Notes: Presenter: [成员B]
Suggested timing: 0:45
总结关键路径。预期结果只描述交付范围，不承诺尚未测得的 speedup。随后进入问答。
Source: plan.md 当前停止点与下一允许动作